## Burndown Sprint 1 e 2
PROJETO SENTINELA DA VIDA - GRÁFICO DE BURNDOWN
Dia | Data Real | Linha Ideal (SP) | Trabalho Restante Real (SP) | Status / Notas Reais (Trello)
Dia 0 | 02/09/2026 | 24 | 24 | Sprint Planning 1: Abertura do projeto e definição de escopo (24 SP totais).
Dia 1 | 03/09/2026 | 21.6 | 24 | Mapeamento inicial de DoDs e inclusão das Matrizes RACI nos cartões.
Dia 2 | 04/09/2026 | 19.2 | 19 | US01 Concluída! Hardware inicial adquirido (Roteador Wi-Fi 6). Redução de 5 SP.
Dia 3 | 07/09/2026 | 16.8 | 19 | Redirecionamento Estratégico: No aguardo da chegada dos novos módulos ESP32-C6.
Dia 4 | 08/09/2026 | 14.4 | 19 | Mudança estratégica: Tarefas de LGPD (US09) e Autorização (US04) vão para Em Andamento.
Dia 5 | 09/09/2026 | 12 | 19 | Acompanhamento do Encontro: Foco total no Mapeamento Clínico e de Ambiente.
Dia 6 | 2026-10-06 | 9.6 |  | Aguardando a evolução dos cartões em progresso pelo time.
Dia 7 | 2026-10-13 | 7.2 |  | Aguardando a evolução dos cartões em progresso pelo time.
Dia 8 | 2026-10-20 | 4.8 |  | Aguardando a evolução dos cartões em progresso pelo time.
Dia 9 | 2026-10-27 | 2.4 |  | Aguardando a evolução dos cartões em progresso pelo time.
Dia 10 | 2026-11-03 | 0 |  | Aguardando a evolução dos cartões em progresso pelo time.
Formulas:
Data Real = [Data Real, row above]+7