## RACI Sprint 1
PROJETO VIDA2026 — Sistema Inteligente de Monitoramento de Idosos por Wi-Fi (Sentinela da Vida)
Matriz RACI — Sprint 1: Captação (US01 · Infraestrutura de sensoriamento por Wi-Fi)
Duração: 1 semana ¦ Período: ___/___/2026 a ___/___/2026 ¦ Cliente/Patrocinador: Homecare Cuidadores da Saúde
Legenda RACI
R = Responsável — quem executa a tarefa (pode haver mais de um por linha).
A = Aprovador (Accountable) — responde pelo resultado e aprova a entrega. Exatamente UM por linha.
C = Consultado — fornece informação ou apoio antes/durante (comunicação de mão dupla).
I = Informado — é mantido a par do andamento e do resultado (comunicação de mão única).
Instruções: preencha as células amarelas com R, A, C ou I. A coluna 'Verificação' conta os 'A' de cada linha e deve resultar 1. A linha de exemplo (cinza) deve ser apagada.
Subitem da Sprint 1 ▼ / Integrante ▶ | Mauro | Fernando | Deydson | Elienton | Ricardo | Luiz | Verificação (nº de A = 1)
| Scrum Master | Product Owner | Dev Team | Dev Team | Dev Team | Dev Team
1. Estudo da base open source (RuView) e definição da arquitetura da solução | A | R | I | C | I | I | 1
2. Programação e configuração do firmware do ESP32-S3 (captura de CSI via Wi-Fi) | A | I | I | R | I | I | 0
3. Ingestão e processamento do streaming de sinais via Wi-Fi (servidor de sensing) | A | R | I | I | I | I | 0
4. Teste de funcionamento em ambiente controlado (simulação) | A | I | R | I | R | R | 0